## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Substituição das Chapas de Aço Inox nos Tetos dos Elevadores (MGI-ES). | SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo SBC - 05/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 01/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte EMOP - 03/2026 - Rio de Janeiro SCO - 03/2026 - Rio de Janeiro | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E PROJETOS | 100,00% 1.954,29 | 100,00% 1.954,29
2 | REMOÇÕES | 100,00% 465,96 | 100,00% 465,96
3 | ESTRUTURA METÁLICA E CHAPARIA EM INOX | 100,00% 26.511,96 | 40,00% 10.604,78 | 60,00% 15.907,18
4 | ILUMINAÇÃO, ELÉTRICA E CFTV | 100,00% 2.834,40 |  | 100,00% 2.834,40
5 | ACABAMENTOS E LIMPEZA TÉCNICA | 100,00% 427,56 |  | 100,00% 427,56
Porcentagem |  |  | 40,46% | 59,54%
Custo |  |  | 13.025,03 | 19.169,13
Porcentagem Acumulado |  |  | 40,46% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 13.025,03 | 32.194,17
_______________________________________________________________ SRA-ES Setor de Engenharia