## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Recuperação de juntas de dilatação — manutenção preventiva e corretiva no Edifício Sede MGI/ES — Vitória/ES | SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo SBC - 05/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 01/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 03/2026 - Rio de Janeiro | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO | 100,00% 2.485,45 | 100,00% 2.485,45
2 | ACESSO EM ALTURA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 100,00% 12.336,65 | 10,00% 1.233,67 | 50,00% 6.168,33 | 40,00% 4.934,66
3 | INSPEÇÃO, DIAGNÓSTICO E MAPEAMENTO | 100,00% 3.294,25 | 100,00% 3.294,25
4 | RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO | 100,00% 12.484,62 | 10,00% 1.248,46 | 50,00% 6.242,31 | 40,00% 4.993,85
5 | ENCERRAMENTO | 100,00% 1.193,10 | 100,00% 1.193,10
Porcentagem |  |  | 29,74% | 39,03% | 31,23%
Custo |  |  | 9.454,92 | 12.410,63 | 9.928,50
Porcentagem Acumulado |  |  | 29,74% | 68,77% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 9.454,92 | 21.865,55 | 31.794,07
_______________________________________________________________ SRA-ES Setor de Engenharia