## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Pintura das grades no entorno do Edifício Sede MGI/ES | SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo SBC - 03/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo ORSE - 01/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 12/2025 - Espírito Santo CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul EMOP - 02/2026 - Rio de Janeiro SCO - 02/2026 - Rio de Janeiro | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS
1 | Pintura das grades metálicas, na cor existente, no entorno do Edifício Sede do MGI/ES | 100,00% 45.315,60 | 50,00% 22.657,80 | 50,00% 22.657,80
2 | Recuperação das grades – reparo em partes danificadas e corroídas pela ferrugem por meio de solda, com troca e complementação de peças quando necessário, incluindo ponteiras e desamassamento de vergalhões, se houver. | 100,00% 6.083,16 | 50,00% 3.041,58 | 50,00% 3.041,58
Porcentagem |  |  | 50,0% | 50,0%
Custo |  |  | 25.699,38 | 25.699,38
Porcentagem Acumulado |  |  | 50,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 25.699,38 | 51.398,76
_______________________________________________________________ SRA-ES Setor de Engenharia