## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Limpeza dos painéis solares das usinas fotovoltaicas MGI/ES: Edifício Sede e Anexo Vila Rubim | SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo SBC - 05/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 01/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro SCO - 03/2026 - Rio de Janeiro | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS
1 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA | 100,00% 22.288,53 | 50,00% 11.144,27 | 50,00% 11.144,27
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA | 100,00% 4.865,12 | 50,00% 2.432,56 | 50,00% 2.432,56
Porcentagem |  |  | 50,0% | 50,0%
Custo |  |  | 13.576,82 | 13.576,82
Porcentagem Acumulado |  |  | 50,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 13.576,82 | 27.153,65
_______________________________________________________________ SRA-ES Setor de Engenharia