## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Manutenção Preventiva e Corretiva do Grupo Gerador e da Subestação Elétrica — Edifício Sede MGI/ES | SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo SBC - 05/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 01/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 03/2026 - Rio de Janeiro | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS
1 | SERVIÇOS TÉCNICOS E MÃO DE OBRA - GERADOR | 100,00% 5.126,57 | 50,00% 2.563,29 | 50,00% 2.563,29
2 | FORNECIMENTO DE PEÇAS, FLUIDOS E INSUMOS - GERADOR | 100,00% 5.230,00 | 50,00% 2.615,00 | 50,00% 2.615,00
3 | SERVIÇOS TÉCNICOS - SUBESTAÇÃO | 100,00% 10.347,58 | 50,00% 5.173,79 | 50,00% 5.173,79
4 | DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - SUBESTAÇÃO | 100,00% 2.125,72 |  | 100,00% 2.125,72
Porcentagem |  |  | 45,34% | 54,66%
Custo |  |  | 10.352,07 | 12.477,79
Porcentagem Acumulado |  |  | 45,34% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 10.352,07 | 22.829,87
_______________________________________________________________ SRA-ES Setor de Engenharia