## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Reforma da Estrutura Suporte da CAG no Edifício Sede MGI/ES | SINAPI - 06/2026 - Espírito Santo SBC - 07/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 04/2026 - Espírito Santo ORSE - 04/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 04/2026 - Minas Gerais IOPES - 04/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 04/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 06/2026 - São Paulo FDE - 04/2026 - São Paulo DERSP - 01/2026 - São Paulo EMBASA - 06/2025 - sem_encargos EMOP - 05/2026 - Rio de Janeiro SCO - 05/2026 - Rio de Janeiro | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS
1 | CARRINHO DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA DA CAG | 100,00% 7.089,22 |  | 100,00% 7.089,22
2 | ESTRUTURA DE SUPORTE E TRILHOS DO CARRINHO | 100,00% 15.097,50 | 100,00% 15.097,50
3 | PASSARELA METÁLICA DE ACESSO E MANUTENÇÃO | 100,00% 3.515,22 |  | 100,00% 3.515,22
4 | REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GUINDASTE (GRUA) DA CAG | 100,00% 9.693,92 |  | 100,00% 9.693,92
5 | ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DOS MÓDULOS DO CHILLER, COMPRESSORES E TANQUES | 100,00% 98.007,08 | 50,00% 49.003,54 | 50,00% 49.003,54
6 | CAIXAS DE ISOLAMENTO DE CONDENSAÇÃO DAS BOMBAS | 100,00% 8.529,36 | 100,00% 8.529,36
7 | SISTEMA DE COBERTURA E CALHAS DA ESTRUTURA DO CHILLER | 100,00% 9.042,20 |  | 100,00% 9.042,20
8 | GUARDA-CORPO INOX E ESCADA DE ACESSO NA COBERTURA | 100,00% 23.720,77 | 60,00% 14.232,46 | 40,00% 9.488,31
9 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DO TELHADO METÁLICO EXISTENTE | 100,00% 674,20 | 100,00% 674,20
10 | LIMPEZA GERAL E DESTINAÇÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS | 100,00% 1.479,60 |  | 100,00% 1.479,60
Porcentagem |  |  | 49,5% | 50,5%
Custo |  |  | 87.537,06 | 89.312,00
Porcentagem Acumulado |  |  | 49,5% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 87.537,06 | 176.849,07
_______________________________________________________________ SRA-ES Setor de Engenharia