## CAPA (hidden)
SUPERINTENDENCIA DO AEROPORTO DE VITORIA - SBVT
GERENCIA DE MANUTENÇÃO - VTMN
COORDENAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS OPERACIONAIS E SEGURANÇA - VTMN-2
OBJETO: | CONSTRUÇÃO DE CALÇADA CIDADÃ NA VIA DE ACESSO DA ÁREA SUL DO AEROPORTO EURICO DE AGUIAR SALLES - VITÓRIA/ES
REGIONAL | SÍTIO | PREÇO BASE | Nº ORÇAMENTO |  | ESTIMATIVA DE CUSTO R$
SRSE | VT | 2014-02-01 | VT.01/202.91/40319.00 |  | 95964.675
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA |  |  | RESPONSÁVEL
VT.01/202.01/40318.00 |  |  | LUIS FERNANDO DIAS
REVISÕES:
Nº | REVISÃO |  |  | DATA | RESPONSÁVEL
OBSERVAÇÃO:
ELABORADO POR: LUIS FERNANDO DIAS - CREA/RJ: 1985100024
VALIDADO POR:
VALIDADO POR:
APROVADO POR:

## PLANILHA
MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS
Superintendência Regional de Administração do Espírito Santo
SRA/ES
|  |  |  | DATA | REV.
|  |  |  | 2024-08-23 | 1
TÍTULO: | REFORMAS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES DA CENTRAL DE ÁGUA GELADA (CAG), INCLUÍNDO A CONSTRUÇÃO DE UM CARRINHO PARA MOVIMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CAG E REFORMA DO GUINDASTE DA CAG NO PRÉDIO SEDE DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, SOBRE A GESTÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - SRA/ES.
PLANILHA DE SERVIÇOS E OBRAS
ITENS | SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | P.UNIT. | P.TOTAL
1 | CARRINHO DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGA
1.1 | Fabricação e montagem de carrinho para movimentação de carga em Central de Água Gelada (CAG), estrutura metálica em vigas perfil "I" de 3" com soldas contínuas, piso em chapa xadrez de alumínio antiderrapante de 3mm, deslocamento sobre trilhos de barra redonda maciça de 3/4", roldanas de 2 1/2" com rolamentos duplos na parte inferior, dois freios com sistema de alavanca e trava, pintura protetora com alcatrão de hulha bicomponente, similar à marca Internacional, atendendo às especificações de projeto quanto à durabilidade, segurança e funcionalidade. | un | 1 | 5458.5 | 5458.5
2 | ESTURUTURA DE SUPORTE DO CARRINHO
2.1 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica para suporte de carrinho de movimentação de cargas em Central de Água Gelada (CAG), constituída por vigas perfil "I" de 3", com trilho em barra redonda maciça de 3/4" soldada sobre o perfil, incluindo travamento inferior e guias laterais em barra chata de aço carbono de 1" x 1/8" (25,4mm x 3,18mm), batentes em barra chata de aço carbono, e todos os elementos de fixação e conexão necessários. A estrutura receberá tratamento anticorrosivo com pintura de alcatrão de hulha bicomponente, similar à marca Internacional, para proteção contra intempéries. O serviço compreende o fornecimento de todos os materiais, mão de obra especializada, equipamentos necessários para fabricação, transporte e montagem no local, incluindo soldas contínuas, ajustes e alinhamentos para garantir a precisão do movimento do carrinho. A unidade de medida será em kg de aço efetivamente instalado, considerando o peso teórico de todos os perfis e componentes metálicos utilizados na fabricação da estrutura completa. | kg | 450 | 17.47 | 7861.5
3 | PASSARELA METÁLICA PARA CAG
3.1 | Fornecimento e montagem de passarela metálica para acesso e manutenção na Central de Água Gelada (CAG), com prolongamento de 2 metros em relação à estrutura existente. A passarela será composta por vigas de perfil "I" de 3" em aço estrutural, revestida com chapa xadrez de alumínio de 3 mm de espessura, proporcionando uma superfície antiderrapante. O serviço inclui a instalação de guarda-corpos em tubos de aço galvanizado com altura mínima de 1,10 m, rodapés metálicos de 15 cm de altura e escada de acesso com 1,30 m de comprimento e degraus de 20 cm. Todo o conjunto receberá tratamento superficial e pintura com tinta alcatrão de hulha bicomponente, assegurando proteção contra corrosão e durabilidade, conforme especificações técnicas. | m² | 2 | 1433.3 | 2866.6
4 | GUINDASTE (GRUA) PARA CAG
4.1 | GUINDASTE DE MANUTENÇÃO DA CAG (GRUA), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Prolongamento do trilho de compensação em 2,00 m, utilizando viga perfil "I" 100 mm em aço carbono, soldada à estrutura existente; substituição do cabo de aço existente por novo cabo de aço compatível; instalação de contrapeso em caixa de aço carbono com dimensões 500 x 600 x 400 mm (L x C x A), preenchida com concreto C20, peso aproximado de 280 kg, com movimentação livre; base quadrada em chapa de aço carbono 400 x 400 mm, espessura 5/8" (15,875 mm); tubo externo em aço carbono diâmetro maior que 8" para permitir folga entre os tubos de no máximo 1 cm; tubo interno superior em aço carbono diâmetro 8"; mecanismo para inserir graxa; orifício para lubrificação com niple de 1/2" com tampão de 1/2" soldado, com inclinação de 45 graus; flanges H=30 cm soldadas no tubo externo nas partes superior e inferior; flange solta entre as duas flanges fixas H=30 cm; altura total do conjunto 3,00 m. Inclui todos os elementos de fixação, solda e acabamento necessários, conforme projeto. | un | 1 | 4269 | 4269
4.2 | APLICAÇÃO DE FLANGE EM AÇO CARBONO, H=30MM, SOLDADO EM TUBO DE AÇO CARBONO DN 8" (203,2 MM). Fornecimento e instalação de flange em aço carbono, altura 30 mm, diâmetro compatível com tubo de 8", incluindo preparação da superfície, posicionamento, soldagem contínua em toda circunferência com eletrodo revestido, garantindo fixação e vedação adequadas, respeitando folga máxima de 1 cm entre tubos interno e externo. Inclui mão de obra especializada, materiais, equipamentos necessários e limpeza final. Execução conforme projeto e normas técnicas vigentes. | un | 3 | 320.2 | 960.6
4.3 | SUBSTITUIÇÃO DE TUBO GUIA INTERNO EM AÇO CARBONO DN 8" (203,2 MM) PARA GRUA DE MANUTENÇÃO. Fornecimento e instalação de tubo guia em aço carbono, diâmetro nominal 8" (203,2 mm), comprimento de 5,0 metros, incluindo corte, preparação das extremidades, tamponamento das extremidades superior e inferior, posicionamento, soldagem contínua da extremidade inferior à base fixa existente, garantindo fixação e estabilidade estrutural. Extremidade superior livre para movimentação da base superior da grua. Solda dimensionada para suportar cargas de trabalho previstas. Inclui remoção do tubo existente, mão de obra especializada, materiais, equipamentos necessários e limpeza final. Execução conforme projeto e normas técnicas vigentes. | un | 1 | 2209 | 2209
4.4 | INSTALAÇÃO DE ORIFÍCIO PARA LUBRIFICAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA DE GRUA. Execução de furo com diâmetro de 1/2" (12,7 mm) e inclinação de 45 graus em tubo de aço carbono, incluindo fornecimento e instalação de niple de 1/2" com tampão. Posicionamento estratégico para fácil acesso e manutenção. Inclui preparação da superfície, execução do furo, rosqueamento, instalação do niple e tampão, teste de estanqueidade, limpeza e acabamento. Fornecimento de todos os materiais, mão de obra especializada e equipamentos necessários. Execução conforme projeto e normas técnicas vigentes. | un | 1 | 61.5 | 61.5
5 | VIGAS I DE REFORÇO E SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO PARA COMPRESSOR, TANQUE DE LÍQUIDO E SERPENTINA DO CHILLER
5.1 | EXECUÇÃO DE SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO PARA COMPRESSOR E TANQUE DE LÍQUIDO. Fabricação e instalação de estrutura em viga de aço perfil "I" 4" x 2", com base em chapa de aço 3/8" (9,53 mm) dimensões 0,20 x 0,20 m, fixada à laje com 04 parafusos de ancoragem 1/2" por base. Inclui camada de neoprene e=10 mm entre estrutura e laje para amortecimento de vibrações. Fornecimento de materiais, corte, solda, furação, pintura anticorrosiva, fixação, nivelamento e acabamento. Execução conforme projeto e normas técnicas vigentes. Execução conforme ABNT NBR 8800 e ABNT NBR 14762. AF_01/2024. | un | 16 | 649.6915 | 10395.064
5.2 | EXECUÇÃO DE SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO PARA SERPENTINA DO CHILLER. Fabricação e instalação de estrutura em viga de aço perfil "I" 4" x 2", com base em chapa de aço 3/8" (9,53 mm) dimensões 0,20 x 0,20 m, fixada à laje com 04 parafusos de ancoragem 1/2" por base. Inclui camada de neoprene e=10 mm entre estrutura e laje para amortecimento de vibrações. Fornecimento de materiais, corte, solda, furação, pintura anticorrosiva, fixação, nivelamento e acabamento. Execução conforme projeto e normas técnicas vigentes. Execução conforme ABNT NBR 8800 e ABNT NBR 14762. AF_01/2024. | un | 24 | 649.6915 | 15592.596
5.3 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VIGAS I PARA REFORÇO NA SUSTENTAÇÃO DE SERPENTINAS DO CHILLER. Perfil de aço ASTM A36 tipo I W150 x 22,5 (6" x 4"), alma 152 mm, mesa 102 mm, espessura alma 5,8 mm, espessura mesa 9,1 mm, peso 22,5 kg/m. Comprimento total 40 m. Inclui corte, furação, soldas de fixação MIG/MAG, aplicação de primer epóxi (1 demão, 25 μm) e pintura esmalte sintético (2 demãos, 50 μm cada). Montagem com parafusos de alta resistência ASTM A325 5/8" x 2", porcas e arruelas. Capacidade de carga conforme projeto estrutural. Limpeza, remoção de rebarbas e acabamento final. Execução conforme ABNT NBR 8800 e projeto. AF_01/2024. | kg | 900 | 20.4342 | 18390.78
6 | CAIXA DE ISOLAMENTO DE CONDENSAÇÃO DO ROTOR DAS BOMBAS
6.1 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ISOLAMENTO PARA BOMBAS DE 20 E 25CV. Caixa em chapa de alumínio e=2,5mm, dimensões 54x20x50cm, com acabamento liso. Preenchimento interno com espuma expansiva bicomponente (A+B). Fixação superior em formato redondo à estrutura existente. Base inferior moldada e fixada na bomba d'água. Abertura traseira para acesso e manutenção, mantendo parafusos do conjunto motobomba acessíveis. Inclui corte, dobra, soldagem, aplicação de espuma, fixações e acabamento. Fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários. Execução conforme projeto e normas técnicas vigentes. | un | 6 | 1284 | 7704
7 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DO TELHADO METÁLICO
7.1 | REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE TELHADO METÁLICO COM REAPROVEITAMENTO. Desmontagem cuidadosa de telhas metálicas, estrutura de apoio e elementos de fixação. Armazenamento temporário, transporte vertical e horizontal dos componentes. Remontagem da estrutura e cobertura, utilizando material reaproveitado. Inclui mão de obra especializada, ferramentas, equipamentos de segurança, limpeza final e descarte adequado de resíduos. Execução conforme normas técnicas e de segurança vigentes. | m² | 20 | 21.45 | 429
8 | LIMPEZA GERAL E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS
8.1 | LIMPEZA GERAL DE OBRA COM REMOÇÃO DE ENTULHO, INCLUINDO TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL. Compreende varrição, coleta, ensacamento de resíduos e entulhos provenientes da obra, carregamento manual, transporte em caminhão basculante até aterro sanitário credenciado pela Prefeitura Municipal de Vitória (PMV), e pagamento de taxa de destinação final. Inclui fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e ferramentas necessárias. Execução conforme normas ambientais e de segurança vigentes. AF_04/2019 | m² | 120 | 4.78 | 573.6
| Subtotal |  |  |  | 76771.74
|  |  |  | SUBTOTAL | 76771.74
|  |  |  | COM BDI 25% | 19192.935
|  |  |  | TOTAL | 95964.675
OBSERVAÇÕES GERAIS:
a) Para dúvidas em relação ao especificado a Contratada deverá procurar o Engº. Luís Fernando, através do tel.: (27) 3211–5328;
b) A contratada deverá apresentar à contratante cronograma de execução dos serviços adequado à disponibilidade de horários e que não comprometa as funcionalidades do prédio;
c) Não será permitido a Contratada uma terceirização de serviços;
d) Todos os serviços serão entregues no prazo máximo de 60 dias;
e) A garantia dos serviços será de 5 anos;
f) A Contratada deverá apresentar uma programação de execução da obra.
g) A PROPONENTE deverá prever em seu orçamento, todas as despesas diretas e indiretas, assim como todos os possíveis custos eventuais que possam surgir, para a perfeita execução e conclusão dos serviços listados.
h) A CONTRATANTE não aceitará quaisquer reclamações nem arcará com quaisquer ônus oriundos da falta de conhecimento ou de previsão orçamentária por parte da CONTRATADA para execução dos serviços.
h) Os serviços poderão ser executados no período diurno, desde que não interfira na operacinalidade do prédio.
i) Condições de pagamento: a medição será a cada 45 dias corridos após a ordem de serviço.
j) A CONTRATADA deve empregar nos serviços somente materiais de primeira qualidade e fazer todos os acabamentos nos padrões de qualidade normatizados pela ABNT;
k) A CONTRATA deve incluir em seus preços todos os custos tais como: materiais; mão-de-obra; transportes; cargas e descargas; bem como todos os elementos que garantam a execução da obra dentro das exigências das normas, especificações e detalhes, incluídos, também, todos os encargos previdenciários e sociais, seguros, tributos, lucros, remunerações e quaisquer outros encargos que incidam sobre os serviços a serem realizados.

## Composição
Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Preço Unitário (R$) | Custo Total (R$)
Carrinho de Movimentação de Carga: un
SINAPI 43082 | Viga metálica perfil "I" 3" | kg | 80 | 10.91 | 872.8
EMOP 050104 | Chapa de alumínio xadrez e=3mm | m² | 2 | 495 | 990
Cotação | Roldana 2 1/2" com rolamento duplo | un | 4 | 85 | 340
Cotação | Sistema de freio com alavanca e trava | cj | 2 | 250 | 500
SINAPI 98510 | Solda contínua | m | 20 | 29.83 | 596.6
SINAPI 100772 | Pintura com alcatrão de hulha bicomponente | m² | 10 | 52.41 | 524.1
SINAPI 88315 | Mão de obra de serralheiro | h | 40 | 22.54 | 901.6
SINAPI 88316 | Mão de obra de ajudante de serralheiro | h | 40 | 17.17 | 686.8
|  |  |  | TOTAL | 5411.9
Estrutura de Suporte do Carrinho: Kg
SINAPI 43082 | Perfil de aço laminado I de 3" | kg | 320 | 10.91 | 3491.2
SINAPI 43148 | Barra de aço redonda 3/4" | kg | 46 | 9.93 | 456.78
SINAPI 43059 | Barra chata de aço 1" x 1/8" | kg | 30 | 9.13 | 273.9
SINAPI 95241 | Solda elétrica com eletrodo revestido 3,25 mm | kg | 19 | 37.92 | 720.48
SINAPI 102494 | Pintura com tinta betuminosa | m² | 60 | 14.61 | 876.6
SINAPI 88315 | Serralheiro | h | 40 | 22.54 | 901.6
SINAPI 88316 | Ajudante de serralheiro | h | 40 | 17.17 | 686.8
SINAPI 92133 | Serra circular de bancada | h prod | 32 | 1.3 | 41.6
SINAPI 92136 | Máquina de solda elétrica | h prod | 32 | 5 | 160
|  |  |  | TOTAL | 7608.96
Passarela Metálica: m²
SINAPI 43082 | Perfil de aço laminado I 3" | kg | 45 | 10.91 | 490.95
EMOP 050104 | Chapa de alumínio xadrez e=3mm | m² | 1 | 495 | 495
SINAPI 43192 | Tubo de aço galvanizado 1 1/4" (guarda-corpo) | m | 2.75 | 45 | 123.75
SINAPI 43057 | Chapa de aço carbono e=3mm (rodapé) | kg | 3.6 | 8.5 | 30.6
SICRO 5211435 | Primer epóxi | l | 0.2 | 65 | 13
SICRO 5211456 | Tinta alcatrão de hulha | l | 0.4 | 45 | 18
SINAPI 88316 | Soldador | h | 2 | 25 | 50
SINAPI 88250 | Ajudante de soldador | h | 2 | 18 | 36
SINAPI 88278 | Montador de estrutura metálica | h | 3 | 27 | 81
SINAPI 88251 | Ajudante de montador | h | 3 | 19 | 57
SINAPI 88310 | Pintor | h | 1 | 22 | 22
SINAPI 88316 | Servente | h | 1 | 16 | 16
|  |  |  | TOTAL | 1433.3
Guindaste (Grua) de Manutenção da CAG: un
SINAPI 43060 | Viga perfil "I" 100 mm em aço carbono | kg | 60 | 12.5 | 750
SINAPI 42732 | Cabo de aço compatível | m | 10 | 35 | 350
SINAPI 43059 | Chapa de aço carbono e=5/8" (15,875 mm) | kg | 20 | 9.5 | 190
SICRO 0810011 | Tubo de aço carbono D>8" | m | 3 | 280 | 840
SICRO 0810010 | Tubo de aço carbono D=8" | m | 3 | 250 | 750
SINAPI 1524 | Concreto C20 usinado | m³ | 0.12 | 350 | 42
SINAPI 3767 | Niple e tampão 1/2" | un | 1 | 15 | 15
SINAPI 343 | Eletrodo revestido 3,25 mm (solda) | kg | 2 | 25 | 50
SINAPI 3286 | Graxa para lubrificação | kg | 1 | 30 | 30
SINAPI 88316 | Soldador | h | 8 | 25 | 200
SINAPI 88250 | Ajudante de soldador | h | 8 | 18 | 144
SINAPI 88278 | Montador de estrutura metálica | h | 16 | 27 | 432
SINAPI 88251 | Ajudante de montador | h | 16 | 19 | 304
SINAPI 88309 | Pedreiro (para concretagem) | h | 2 | 22 | 44
SINAPI 88316 | Servente | h | 8 | 16 | 128
|  |  |  | Total: | 4269
Aplicação de Flange na Grua de Manutenção da CAG: un
Cotação | Flange de aço carbono DN 8", e=30mm | un | 1 | 180 | 180
SINAPI 343 | Eletrodo revestido 3,25 mm (solda) | kg | 0.5 | 25 | 12.5
SINAPI 37395 | Disco de desbaste 7" | un | 0.1 | 22 | 2.2
SINAPI 3767 | Lixa para ferro grão 100 | un | 2 | 3.5 | 7
SINAPI 88316 | Soldador | h | 2 | 25 | 50
SINAPI 88250 | Ajudante de soldador | h | 2 | 18 | 36
SINAPI 14120 | Máquina de solda elétrica 400 A (locação) | h | 2 | 15 | 30
SINAPI 14119 | Esmerilhadeira angular 7" (locação) | h | 0.5 | 5 | 2.5
|  |  |  | Total: | 320.2
Substituição do Tubo Guia Interno da Grua de Manutenção da CAG: un
SINAPI 43059 | Tubo de aço carbono DN 8" (203,2 mm), e=6,35mm | m | 5 | 250 | 1250
SINAPI 43057 | Chapa de aço e=1/4" (6,35mm) para tampas | kg | 5 | 8.5 | 42.5
SINAPI 343 | Eletrodo revestido 3,25 mm (solda) | kg | 2 | 25 | 50
SINAPI 37395 | Disco de corte 12" | un | 1 | 25 | 25
SINAPI 37395 | Disco de desbaste 7" | un | 2 | 22 | 44
SINAPI 3767 | Lixa para ferro grão 100 | un | 5 | 3.5 | 17.5
SINAPI 88316 | Soldador | h | 8 | 25 | 200
SINAPI 88250 | Ajudante de soldador | h | 8 | 18 | 144
SINAPI 88278 | Montador de estrutura metálica | h | 6 | 27 | 162
SINAPI 88251 | Ajudante de montador | h | 6 | 19 | 114
SINAPI 14120 | Máquina de solda elétrica 400 A (locação) | h | 8 | 15 | 120
SINAPI 14119 | Esmerilhadeira angular 7" (locação) | h | 4 | 5 | 20
SINAPI 14124 | Equipamento de oxicorte (locação) | h | 2 | 10 | 20
|  |  |  | Total: | 2209
Instalação de Orifício para Lubrificação na Grua de Manutenção da CAG: un
SINAPI 3903 | Niple de aço galvanizado 1/2" | un | 1 | 5.5 | 5.5
SINAPI 3767 | Tampão de aço galvanizado 1/2" | un | 1 | 4.5 | 4.5
SINAPI 37401 | Broca de aço rápido 1/2" | un | 0.1 | 35 | 3.5
Cotação | Macho para rosca NPT 1/2" | un | 0.05 | 80 | 4
SINAPI 3286 | Óleo lubrificante mineral | l | 0.1 | 20 | 2
SINAPI 122 | Estopa | kg | 0.1 | 15 | 1.5
SINAPI 88315 | Serralheiro | h | 1 | 22 | 22
SINAPI 88251 | Ajudante de serralheiro | h | 1 | 16 | 16
SINAPI 14119 | Furadeira industrial (locação) | h | 0.5 | 5 | 2.5
|  |  |  | Total: | 61.5
Suporte de Sustentação para Compressor e Tanque de Líquido: un
SINAPI 43060 | Perfil de aço "I" 4" x 2" (7,7 kg/m) | kg | 16 | 9.5 | 152
SINAPI 43057 | Chapa de aço e=3/8" (9,53 mm) | kg | 6 | 8.5 | 51
SINAPI 4322 | Parafuso de ancoragem 1/2" x 4" | un | 16 | 8 | 128
Cotação | Neoprene e=10 mm | m² | 0.08 | 250 | 20
SINAPI 343 | Eletrodo revestido 3,25 mm (solda) | kg | 1 | 25 | 25
SINAPI 37395 | Disco de corte 12" | un | 0.5 | 25 | 12.5
SINAPI 7307 | Primer anticorrosivo | l | 0.5 | 35 | 17.5
SICRO 5211456 | Tinta alcatrão de hulha | l | 0.5 | 28 | 14
SINAPI 88315 | Serralheiro | h | 6 | 22 | 132
SINAPI 88251 | Ajudante de serralheiro | h | 6 | 16 | 96
SINAPI 88310 | Pintor | h | 2 | 22 | 44
SINAPI 14120 | Máquina de solda elétrica 400 A (locação) | h | 4 | 15 | 60
SINAPI 14119 | Lixadeira elétrica (locação) | h | 2 | 5 | 10
|  |  |  | Total: | 762
Caixa de Isolamento de Condensação do Rotor das Bombas: un
Cotação | Chapa de alumínio e=2,5mm | m² | 3 | 180 | 540
Cotação | Espuma expansiva bicomponente | l | 5 | 50 | 250
SINAPI 11059 | Parafusos e rebites de alumínio | cj | 1 | 30 | 30
SINAPI 276 | Silicone para vedação | un | 1 | 25 | 25
SINAPI 37395 | Disco de corte para alumínio 4.1/2" | un | 2 | 15 | 30
SINAPI 3767 | Lixa para metal nº 120 | un | 5 | 3 | 15
SINAPI 88315 | Serralheiro especializado em alumínio | h | 8 | 25 | 200
SINAPI 88251 | Ajudante de serralheiro | h | 8 | 18 | 144
SINAPI 14119 | Serra circular para alumínio (locação) | h | 2 | 10 | 20
SINAPI 14119 | Furadeira/parafusadeira (locação) | h | 2 | 5 | 10
SINAPI 36148 | Equipamento de proteção individual | cj | 0.1 | 200 | 20
|  |  |  | Total: | 1284
Remoção de Telhado Metálico: m²
SINAPI 88316 | Servente | h | 0.35 | 14.11 | 4.9385
SINAPI 88323 | Telhadista | h | 0.35 | 20.07 | 7.0245
SINAPI 88324 | Auxiliar de telhadista | h | 0.35 | 14.81 | 5.1835
SINAPI 10527 | Andaime metálico tubular de encaixe, tipo torre (locação) | m/mês | 0.2 | 8.57 | 1.714
SINAPI 10776 | Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg (locação) | h | 0.05 | 13.37 | 0.6685
SINAPI 98297 | Parafusadeira elétrica (locação) | h | 0.05 | 1.72 | 0.086
SINAPI 36148 | Equipamento de Proteção Individual (E.P.I.) | cj | 0.01 | 136.62 | 1.3662
SINAPI 72897 | Carga manual de entulho em caminhão basculante | m³ | 0.02 | 23.44 | 0.4688
|  |  |  | Total: | 21.45
Limpeza Geral e Destinação de Resíduos: m²
SINAPI 88316 | Servente | h | 0.2 | 14.11 | 2.822
SINAPI 90776 | Encarregado geral | h | 0.02 | 22.96 | 0.4592
SINAPI 38400 | Vassoura | un | 0.003 | 9.9 | 0.0297
Cotação local | Saco de lixo 100L | un | 0.05 | 0.5 | 0.025
SINAPI 38402 | Pá | un | 0.001 | 24.29 | 0.02429
SINAPI 38311 | Carro de mão | un | 0.001 | 109 | 0.109
SINAPI 5811 | Caminhão basculante 6 m³ (locação) | h | 0.005 | 158.39 | 0.79195
Cotação PMV | Taxa de destinação de resíduos | m³ | 0.01 | 25 | 0.25
SINAPI 36148 | EPI - Conjunto de segurança | cj | 0.002 | 136.62 | 0.27324
|  |  |  | Total: | 4.7844
Suporte de Sustentação para Serpentina do Chiller: um
44210 | Perfil de aço "I" 4" x 2" (15,4 kg/m) | kg | 30.8 | 9.51 | 292.908
43057 | Chapa de aço e=3/8" (9,53 mm) | kg | 6 | 8.4 | 50.4
4322 | Parafuso de ancoragem 1/2" x 4" | un | 4 | 7.91 | 31.64
Cotação | Neoprene e=10 mm, dureza Shore A 60 | m² | 0.04 | 250 | 10
343 | Eletrodo revestido E7018 3,25 mm (solda) | kg | 0.5 | 25.76 | 12.88
37395 | Disco de corte para aço 12" | un | 0.25 | 22.9 | 5.725
7307 | Primer epóxi | l | 0.2 | 35.88 | 7.176
7311 | Tinta esmalte sintético | l | 0.25 | 28.33 | 7.0825
88315 | Serralheiro com encargos complementares | h | 4 | 24.39 | 97.56
88251 | Ajudante de serralheiro com encargos complementares | h | 4 | 18.26 | 73.04
88310 | Pintor com encargos complementares | h | 1 | 24.91 | 24.91
14120 | Máquina de solda elétrica 400 A (locação) | h prod | 2 | 15.2 | 30.4
14119 | Lixadeira elétrica (locação) | h prod | 1 | 5.97 | 5.97
|  |  |  | Total: | 649.6915
Vigas I de Reforço para Sustentação de Serpentinas do Chiller: Kg
44210 | Perfil de aço tipo I W150 x 22,5 (6" x 4") | kg | 1 | 9.51 | 9.51
4330 | Parafuso de alta resistência ASTM A325 5/8" x 2" | un | 0.15 | 4.86 | 0.729
4375 | Porca sextavada 5/8" | un | 0.15 | 1.02 | 0.153
39997 | Arruela lisa 5/8" | un | 0.3 | 0.32 | 0.096
343 | Eletrodo revestido E7018 3,25 mm (solda) | kg | 0.03 | 25.76 | 0.7728
37395 | Disco de corte para aço 12" | un | 0.01 | 22.9 | 0.229
7307 | Primer epóxi | l | 0.005 | 35.88 | 0.1794
7311 | Tinta esmalte sintético | l | 0.01 | 28.33 | 0.2833
88278 | Montador de estrutura metálica com encargos complementares | h | 0.15 | 26.39 | 3.9585
88316 | Ajudante de montador com encargos complementares | h | 0.15 | 19.31 | 2.8965
88310 | Pintor com encargos complementares | h | 0.03 | 24.91 | 0.7473
14120 | Máquina de solda elétrica 400 A (locação) | h prod | 0.05 | 15.2 | 0.76
14119 | Lixadeira elétrica (locação) | h prod | 0.02 | 5.97 | 0.1194
|  |  |  | Total: | 20.4342

## I-1 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS
TÍTULO: | [5 empty] | Data Base
#REF! | [5 empty] | 2014-02-01
Órgão: Infraero - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Local: Aeroporto de Vitória - SBVT | [5 empty] | SINAPI - FEV 2014
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO - VTMN
CÓDIGO: I-1 | Serviço: MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | Unidade un
EQUIPAMENTO | Unid. | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPROD | PROD | IMPROD
41546 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)
| H | 1 | 177.56 |  |  |  | 177.56
41544 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)
| H | 1 | 287.98 |  |  |  | 287.98
[6 empty] | (A) TOTAL | 465.54
MÃO DE OBRA |  |  | SINAPI | UNID | QUANTIDADE | SALÁRIO BASE | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPROD
ENGENHEIRO CHEFE/SENIOR DE OBRA |  |  | 2708 | H | 2 | 75.26 | 150.52
ENCARREGADO GERAL |  |  | 4083 | H | 4 | 7.35 | 29.4
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES |  |  | 2436 | H | 2 | 10.81 | 21.62
MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE |  |  | 4095 | H | 4 | 4.89 | 19.56
[6 empty] | (B1) TOTAL | 221.1
(B2)ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 110.7% |  |  |  | 244.67
|  |  |  | (B) TOTAL MDO (B1+B2) |  |  | 465.77
MATERIAIS |  |  |  | UNID | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (C) TOTAL | 0
TRANSPORTE |  |  | DTM | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. |  |  | 30 | tkm | 300 | 0.58 | 174
1 A 00 002 40
[6 empty] | (D)TOTAL | 174
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) | [5 empty] | R$ | 1105.31
BONIFICAÇÃO |  |  | 26.23% |  |  | R$ | 289.92
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | R$ | 1395.23
Engenheiro Civil - LUÍS FERNANDO DIAS - Responsável Técnico - CREA-RJ 1985100024
Observações: O preço unitário total, inclui todos os custos diretos e indiretos. Os custos dos equipamentos são referência SINAPI-ES, Fevereiro/2014.

## I-2 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS
TÍTULO: | [5 empty] | Data Base
RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DA FAIXA DE ROLAGEM DE AERONAVES ENTRE AS TAXIWAYS ALFA E BRAVA DO AEROPORTO EURICO DE AGUIAR SALLES - SBVT | [5 empty] | 2014-02-01
Órgão: Infraero - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Local: Aeroporto de Vitória - SBVT | [5 empty] | SINAPI - FEV 2014
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO - VTMN
CÓDIGO: I-2 | Serviço:DESMOBILIZAÇÃO DE MÁQUINAS, PESSOAL E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | Unidade un
EQUIPAMENTO | Unid. | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPROD | PROD | IMPROD
41546 Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)
| H | 1 | 177.56 |  |  |  | 177.56
41544 Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)
| H | 1 | 287.98 |  |  |  | 287.98
[6 empty] | (A) TOTAL | 465.54
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | QUANTIDADE | SALÁRIO BASE | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPROD
ENGENHEIRO CHEFE/SENIOR DE OBRA |  |  | 2708 | H | 2 | 75.26 | 150.52
ENCARREGADO GERAL |  |  | 4083 | H | 4 | 7.35 | 29.4
TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES |  |  | 2436 | H | 2 | 10.81 | 21.62
MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE |  |  | 4095 | H | 4 | 4.89 | 19.56
[6 empty] | (B1) TOTAL | 221.1
(B2)ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 110.7% |  |  |  | 244.67
|  |  |  | (B) TOTAL MDO (B1+B2) |  |  | 465.77
MATERIAIS |  |  |  | UNID | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (C) TOTAL | 0
TRANSPORTE |  |  | DTM | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
Transporte local c/ carroceria 15 t rodov. pav. |  |  | 30 | tkm | 300 | 0.58 | 174
1 A 00 002 40
[6 empty] | (D)TOTAL | 174
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) | [5 empty] | R$ | 1105.31
BONIFICAÇÃO |  |  | 26.23% |  |  | R$ | 289.92
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | R$ | 1395.23
Engenheiro Civil - LUÍS FERNANDO DIAS - Responsável Técnico - CREA-RJ 1985100024
Observações: O preço unitário total, inclui todos os custos diretos e indiretos. Os custos dos equipamentos são referência SINAPI-ES, Fevereiro/2014.

## 1.1 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS
TÍTULO: | [5 empty] | Data Base
#REF! | [5 empty] | 2014-02-01
Órgão: Infraero - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Local: Aeroporto de Vitória - SBVT | [5 empty] | SINAPI - FEV 2014
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO - VTMN
CÓDIGO: Item 1.1 | #REF! | [5 empty] | Unidade: un x mês
EQUIPAMENTO | Unid. | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPROD | PROD | IMPROD
[6 empty] | (A) TOTAL | 0
MÃO DE OBRA |  |  | SINAPI | UNID | QUANTIDADE | SALÁRIO BASE | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (B1) TOTAL | 0
(B2)ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 110.7% |  |  |  | 0
|  |  |  | (B) TOTAL MDO (B1+B2) |  |  | 0
MATERIAIS |  |  | sinapi | UNID | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
Aluguel de container para almoxarifado |  |  | 10776 | un x mês | 1 | 662.5 | 662.5
[6 empty] | (C) TOTAL | 662.5
TRANSPORTE |  |  | DTM | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (D)TOTAL | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) | [5 empty] | R$ | 662.5
BONIFICAÇÃO |  |  | 26.23% |  |  | R$ | 173.77
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | R$ | 836.27
Engenheiro Civil - LUÍS FERNANDO DIAS - Responsável Técnico - CREA-RJ 1985100024
Observações: O preço unitário total, inclui todos os custos diretos e indiretos

## 1.2 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS
TÍTULO: | [5 empty] | Data Base
#REF! | [5 empty] | 2014-02-01
Órgão: Infraero - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Local: Aeroporto de Vitória - SBVT | [5 empty] | SINAPI - FEV 2014
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO - VTMN
CÓDIGO: Item 1.2 | #REF! | [5 empty] | Unidade unXmes
EQUIPAMENTO | Unid. | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPROD | PROD | IMPROD
[6 empty] | (A) TOTAL | 0
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | QUANTIDADE | SALÁRIO BASE | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (B1) TOTAL | 0
(B2)ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 110.7% |  |  |  | 0
|  |  |  | (B) TOTAL MDO (B1+B2) |  |  | 0
MATERIAIS |  |  | sinapi | UNID | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
CONTAINER 2,30 X 4,30 M PARA SANITARIO COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO |  |  | 10777 | Mês | 1 | 972.5 | 972.5
[6 empty] | (C) TOTAL | 972.5
TRANSPORTE |  |  | DTM | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (D)TOTAL | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) | [5 empty] | R$ | 972.5
BONIFICAÇÃO |  |  | 26.23% |  |  | R$ | 255.09
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | R$ | 1227.59
Engenheiro Civil - LUÍS FERNANDO DIAS - Responsável Técnico - CREA-RJ 1985100024
Observações: O preço unitário total, inclui todos os custos diretos e indiretos

## 1.3 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS
TÍTULO: | [5 empty] | Data Base
#REF! | [5 empty] | 2014-02-01
Órgão: Infraero - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Local: Aeroporto de Vitória - SBVT | [5 empty] | SINAPI - FEV 2014
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO - VTMN
CÓDIGO: Item 1.3 | #REF! | [5 empty] | Unidade un
EQUIPAMENTO | Unid. | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPROD | PROD | IMPROD
[6 empty] | (A) TOTAL | 0
MÃO DE OBRA |  |  | sinapi | UNID | QUANTIDADE | SALÁRIO BASE | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPROD
4750 PEDREIRO |  |  | 4750 | h | 4 | 5.51 | 22.04
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS |  |  | 1213 | h | 1 | 5.51 | 5.51
2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO |  |  | 2696 | h | 4 | 4.69 | 18.76
6111 SERVENTE |  |  | 6111 | h | 4 | 3.44 | 13.76
[6 empty] | (B1) TOTAL | 60.07
(B2)ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 110.7% |  |  |  | 66.47
|  |  |  | (B) TOTAL MDO (B1+B2) |  |  | 126.54
MATERIAIS |  |  |  | UNID | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
9868 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM
|  |  |  | m | 12 | 2.71 | 32.52
1357 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/ FORMA CONCRETO
|  |  |  | m² | 1 | 43.27 | 43.27
4448 PEÇA DE MADEIRA 3A./4A QUALIDADE 7,5 X 12,50 CM (3X5") NÃO APARELHADA
|  |  |  | m | 1 | 13.22 | 13.22
5066 PREGO DE ACO 12 X 12 |  |  |  | kg | 0.5 | 9.86 | 4.93
5075 PREGO DE ACO 18 X 30 |  |  |  | kg | 0.5 | 7.35 | 3.675
7266 TIJOLO CERAMICO FURADO 10 X 20 X 20CM |  |  |  | un | 30 | 0.55 | 16.5
6016 REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF 1502-B
|  |  |  | un | 1 | 18.87 | 18.87
11868 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L |  |  |  | un | 1 | 311.39 | 311.39
9836 TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR 5688
|  |  |  | m | 1 | 9.65 | 9.65
1965 CURVA PVC LONGA 45G P/ ESG PREDIAL DN 100MM
|  |  |  | un | 1 | 23.4 | 23.4
4884 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA NÃO PENEIRADA, NO TRACO 1:3 PREPARO MANUAL.
|  |  |  | m³ | 1 | 370.75 | 370.75
[6 empty] | (C) TOTAL | 848.175
TRANSPORTE |  |  | DTM | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (D)TOTAL | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) | [5 empty] | R$ | 974.715
BONIFICAÇÃO |  |  | 26.23% |  |  | R$ | 255.67
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | R$ | 1230.385
Engenheiro Civil - LUÍS FERNANDO DIAS - Responsável Técnico - CREA-RJ 1985100024
Observações: O preço unitário total, inclui todos os custos diretos e indiretos

## 1.4 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS
TÍTULO: | [5 empty] | Data Base
#REF! | [5 empty] | 2014-02-01
Órgão: Infraero - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Local: Aeroporto de Vitória - SBVT | [5 empty] | SINAPI - FEV 2014
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO - VTMN
CÓDIGO: Item 1.4 | #REF! | [5 empty] | Unidade un
EQUIPAMENTO | Unid. | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPROD | PROD | IMPROD
[6 empty] | (A) TOTAL | 0
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | QUANTIDADE | SALÁRIO BASE | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPROD
2436 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA |  |  |  | h | 16 | 5.51 | 88.16
6111 AJUDANTE DE ELETRICISTA |  |  |  | h | 16 | 3.44 | 55.04
[6 empty] | (B1) TOTAL | 143.2
(B2)ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 110.7% |  |  |  | 158.47
|  |  |  | (B) TOTAL MDO (B1+B2) |  |  | 301.67
MATERIAIS |  |  |  | UNID | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
2682 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 2 1/2" (63 MM), SEM LUVA
|  |  |  | m | 2 | 17.41 | 34.82
2373 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A |  |  |  | un | 1 | 67.73 | 67.73
862 CABO DE COBRE NU 10MM² MEIO DURO
|  |  |  | m | 20 | 4.29 | 85.8
2673 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 1/2" (12,7 MM), SEM LUVA
|  |  |  | m | 12 | 1.73 | 20.76
1875 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 1 1/2" |  |  |  | un | 2 | 5.53 | 11.06
20009 DISJUNTOR MONOFASICO 15A, 2KA (220V) |  |  |  | un | 1 | 10.47 | 10.47
12056 ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO CONDUITE D = 1 1/2"
|  |  |  | m | 1 | 22.06 | 22.06
20207 PECA DE MADEIRA (MASSARANDUBA) APARELHADA 1 1/2 X 3" (4 X 7, 5CM)
|  |  |  | m | 6 | 11.42 | 68.52
444 PINO RETO P/ ISOLADOR 15KV DIMENSOES 16 X 19 X 290MM
|  |  |  | un | 4 | 10.83 | 43.32
3406 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO PINO, DE 15 KV |  |  |  | un | 4 | 12.35 | 49.4
0392 ABRACADEIRA TIPO D 1/2" C/ PARAFUSO" |  |  |  | un | 1 | 0.47 | 0.47
[6 empty] | (C) TOTAL | 414.41
TRANSPORTE |  |  | DTM | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (D)TOTAL | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) | [5 empty] | R$ | 716.08
BONIFICAÇÃO |  |  | 26.23% |  |  | R$ | 187.83
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | R$ | 903.91
Engenheiro Civil - LUÍS FERNANDO DIAS - Responsável Técnico - CREA-RJ 1985100024
Observações: O preço unitário total, inclui todos os custos diretos e indiretos

## 1.5 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS
TÍTULO: | [5 empty] | Data Base
#REF! | [5 empty] | 2014-02-01
Órgão: Infraero - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Local: Aeroporto de Vitória - SBVT | [5 empty] | SINAPI - FEV 2014
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO - VTMN
CÓDIGO: Item 1.5 | #REF! | [5 empty] | Unidade m²
EQUIPAMENTO | Unid. | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPROD | PROD | IMPROD
[6 empty] | (A) TOTAL | 0
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | QUANTIDADE | SALÁRIO BASE | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPROD
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS |  |  |  | h | 0.25 | 5.51 | 1.3775
6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO |  |  |  | h | 0.25 | 4.14 | 1.035
[6 empty] | (B1) TOTAL | 2.4125
(B2)ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 110.7% |  |  |  | 2.67
|  |  |  | (B) TOTAL MDO (B1+B2) |  |  | 5.0825
MATERIAIS |  |  |  | UNID | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 |  |  |  | kg | 0.1 | 7.3 | 0.73
4435 PECA DE MADEIRA ( PINHO) 1A QUALIDADE 3,75 X 22,5CM NAO APARELHADA
|  |  |  | m | 2 | 6.43 | 12.86
4813 PLACA DE OBRA (IDENTIFICACAO) PARA CONSTRUCAO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA NUM 22 |  |  |  | m² | 1 | 200 | 200
[6 empty] | (C) TOTAL | 213.59
TRANSPORTE |  |  | DTM | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (D)TOTAL | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) | [5 empty] | R$ | 218.6725
BONIFICAÇÃO |  |  | 26.23% |  |  | R$ | 57.36
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | R$ | 276.0325
Engenheiro Civil - LUÍS FERNANDO DIAS - Responsável Técnico - CREA-RJ 1985100024
Observações: O preço unitário total, inclui todos os custos diretos e indiretos

## 1.6 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS
TÍTULO: | [5 empty] | Data Base
#REF! | [5 empty] | 2014-02-01
Órgão: Infraero - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Local: Aeroporto de Vitória - SBVT | [5 empty] | SINAPI - FEV 2014
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO - VTMN
CÓDIGO: Item 1.6 | #REF! | [5 empty] | Unidade un
EQUIPAMENTO | Unid. | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPROD | PROD | IMPROD
[6 empty] | (A) TOTAL | 0
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | QUANTIDADE | SALÁRIO BASE | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPROD
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS |  |  |  | h | 2 | 5.51 | 11.02
[6 empty] | (B1) TOTAL | 11.02
(B2)ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 110.7% |  |  |  | 12.19
|  |  |  | (B) TOTAL MDO (B1+B2) |  |  | 23.21
MATERIAIS |  |  |  | UNID | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
1344 CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 2,2 X 1,1M X 6MM
|  |  |  | m² | 0.01 | 29.82 | 0.2982
4439 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 2,5 X 30CM NAO APARELHADA
|  |  |  | m | 0.02 | 28.53 | 0.5706
5066 PREGO DE ACO 12 X 12 |  |  |  | kg | 0.02 | 8.98 | 0.1796
20247 PREGO DE ACO 15 X 15 C/ CABECA |  |  |  | kg | 0.02 | 7.61 | 0.1522
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 |  |  |  | kg | 0.02 | 6.65 | 0.133
7170 TELA DE NYLON OU PLÁSTICA COM MALHA DE 5 MM, PARA PROTEÇÃO DE OBRA.
|  |  |  | m² | 7.93 | 1.55 | 12.2915
[6 empty] | (C) TOTAL | 13.6251
TRANSPORTE |  |  | DTM | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (D)TOTAL | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) | [5 empty] | R$ | 36.8351
BONIFICAÇÃO |  |  | 26.23% |  |  | R$ | 9.66
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | R$ | 46.4951
Engenheiro Civil - LUÍS FERNANDO DIAS - Responsável Técnico - CREA-RJ 1985100024
Observações: O preço unitário total, inclui todos os custos diretos e indiretos.

## 2.1 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS
TÍTULO: | [5 empty] | Data Base
#REF! | [5 empty] | 2014-02-01
Órgão: Infraero - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Local: Aeroporto de Vitória - SBVT | [5 empty] | SINAPI - FEV 2014
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO - VTMN
Item: 2.1 | #REF! | [5 empty] | Unidade m
EQUIPAMENTO | Unid. | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPROD | PROD | IMPROD
[6 empty] | (A) TOTAL | 0
MÃO DE OBRA |  |  | SINAPI | UNID | QUANTIDADE | SALÁRIO BASE | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPROD
ENCARREGADO GERAL |  |  | 4083 | h | 0.2 | 12.38 | 2.476
SERVENTE |  |  | 6127 | h | 0.4 | 4.01 | 1.604
[6 empty] | (B1) TOTAL | 4.08
(B2)ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 110.7% |  |  |  | 4.51
|  |  |  | (B) TOTAL MDO (B1+B2) |  |  | 8.59
MATERIAIS |  |  |  | UNID | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (C) TOTAL | 0
TRANSPORTE |  |  |  | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (D)TOTAL | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) | [5 empty] | R$ | 8.59
BONIFICAÇÃO |  |  | 26.23% |  |  | R$ | 2.25
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | R$ | 10.84
Engenheiro Civil - LUÍS FERNANDO DIAS - Responsável Técnico - CREA-RJ 1985100024
Observações: O preço unitário total, inclui todos os custos diretos e indiretos

## 2.2 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS
TÍTULO: | [5 empty] | Data Base
#REF! | [5 empty] | 2014-02-01
Órgão: Infraero - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Local: Aeroporto de Vitória - SBVT | [5 empty] | SINAPI - FEV 2014
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO - VTMN
Item: 2.2 | #REF! | [5 empty] | Unidade m²
EQUIPAMENTO | Unid. | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPROD | PROD | IMPROD
[6 empty] | (A) TOTAL | 0
MÃO DE OBRA |  |  | SINAPI | UNID | QUANTIDADE | SALÁRIO BASE | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPROD
Encarregado Geral |  |  | 4083 | h | 0.27 | 12.38 | 3.3426
Servente |  |  | 6127 | h | 0.53 | 4.01 | 2.1253
[6 empty] | (B1) TOTAL | 5.4679
(B2)ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 110.7% |  |  |  | 6.05
|  |  |  | (B) TOTAL MDO (B1+B2) |  |  | 11.5179
MATERIAIS |  |  |  | UNID | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (C) TOTAL | 0
TRANSPORTE |  |  | DTM | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (D)TOTAL | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) | [5 empty] | R$ | 11.5179
BONIFICAÇÃO |  |  | 26.23% |  |  | R$ | 3.02
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | R$ | 14.5379
Engenheiro Civil - LUÍS FERNANDO DIAS - Responsável Técnico - CREA-RJ 1985100024
Observações: O preço unitário total, inclui todos os custos diretos e indiretos

## 2.3 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS
TÍTULO: | [5 empty] | Data Base
#REF! | [5 empty] | 2014-02-01
Órgão: Infraero - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Local: Aeroporto de Vitória - SBVT | [5 empty] | SINAPI - FEV 2014
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO - VTMN
Item 2.3 | #REF! | [5 empty] | Unidade un
EQUIPAMENTO | Unid. | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPROD | PROD | IMPROD
[6 empty] | (A) TOTAL | 0
MÃO DE OBRA |  |  | sinapi | UNID | QUANTIDADE | SALÁRIO BASE | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPROD
Encarregado Geral |  |  | 4083 | h | 0.5 | 12.38 | 6.19
servente |  |  | 6127 | h | 1 | 4.01 | 4.01
pedreiro |  |  | 4750 | h | 1 | 5.51 | 5.51
[6 empty] | (B1) TOTAL | 15.71
(B2)ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 110.7% |  |  |  | 17.38
|  |  |  | (B) TOTAL MDO (B1+B2) |  |  | 33.09
MATERIAIS |  |  | SINAPI | UNID | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
ARGAMASSA PARA LEVANTAMENTO E REBAIXAMENTO DAS CAIXAS DE PASSAGEM, CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3. |  |  | 129 | kg | 3 | 2.81 | 8.43
[6 empty] | (C) TOTAL | 8.43
TRANSPORTE |  |  | DTM | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (D)TOTAL | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) | [5 empty] | R$ | 41.52
BONIFICAÇÃO |  |  | 26.23% |  |  | R$ | 10.89
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | R$ | 52.41
Engenheiro Civil - LUÍS FERNANDO DIAS - Responsável Técnico - CREA-RJ 1985100024
Observações: O preço unitário total, inclui todos os custos diretos e indiretos

## 2.4 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS
TÍTULO: | [5 empty] | Data Base
#REF! | [5 empty] | 2014-02-01
Órgão: Infraero - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Local: Aeroporto de Vitória - SBVT | [5 empty] | SINAPI - FEV 2014
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO - VTMN
CÓDIGO: Item 2.4 | #REF! | [5 empty] | Unidade m
EQUIPAMENTO | Unid. | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPROD | PROD | IMPROD
[6 empty] | (A) TOTAL | 0
MAO DE OBRA |  |  | sinapi | UNID | QUANTIDADE | SALÁRIO BASE | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (B1) TOTAL | 0
(B2)ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 110.7% |  |  |  | 0
|  |  |  | (B) TOTAL MDO (B1+B2) |  |  | 0
SERVIÇOS |  |  | SINAPI | UNID | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
ASSENTAMENTO DE MEIO FIO PREMOLDADO, INCLUINDO ESCAVACAO. |  |  | 83717 | m | 1 | 9.97 | 9.97
[6 empty] | (C) TOTAL | 9.97
MATERIAIS |  |  | SINAPI | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
MEIO FIO RETO DE CONCRETO ( PADRAO PMV ) |  |  | 4064 | m | 0.20301 | 17 | 3.4511
[6 empty] | (D)TOTAL | 3.4511
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) | [5 empty] | R$ | 13.4211
BONIFICAÇÃO |  |  | 26.23% |  |  | R$ | 3.52
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | R$ | 16.9411
Engenheiro Civil - LUÍS FERNANDO DIAS - Responsável Técnico - CREA-RJ 1985100024
Observações: O preço unitário total, inclui todos os custos diretos e indiretos

## 3.1 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS
TÍTULO: | [5 empty] | Data Base
#REF! | [5 empty] | 2014-02-01
Órgão: Infraero - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Local: Aeroporto de Vitória - SBVT | [5 empty] | SINAPI - FEV 2014
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO - VTMN
Item: 3.1 | #REF! | [5 empty] | Unidade m²
EQUIPAMENTO | Unid. | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPROD | PROD | IMPROD
[6 empty] | (A) TOTAL | 0
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | QUANTIDADE | SALÁRIO BASE | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (B1) TOTAL | 0
(B2)ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 110.7% |  |  |  | 0
|  |  |  | (B) TOTAL MDO (B1+B2) |  |  | 0
SERVIÇOS |  |  |  | UNID | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
REGULARIZAÇÃO DA BASE DA CALÇADA E COMPACTAÇÃO MANUAL DO TERRENO COM SOQUETE |  |  | 5622 | m² | 1 | 2.27 | 2.27
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LONA PLÁSTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 150 MICRAS. |  |  | 68053 | m² | 1 | 2.82 | 2.82
ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA Q92 (AÇO CA-60 Ø4,2mm C/ 15CM) |  |  | 73994/001 | m² | 1.48 | 4.69 | 6.9412
[6 empty] | (C) TOTAL | 12.0312
TRANSPORTE |  |  | DTM | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (D)TOTAL | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) | [5 empty] | R$ | 12.0312
BONIFICAÇÃO |  |  | 26.23% |  |  | R$ | 3.16
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | R$ | 15.1912
Engenheiro Civil - LUÍS FERNANDO DIAS - Responsável Técnico - CREA-RJ 1985100024
Observações: O preço unitário total, inclui todos os custos diretos e indiretos

## 3.2 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS
TÍTULO: | [5 empty] | Data Base
#REF! | [5 empty] | 2014-02-01
Órgão: Infraero - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Local: Aeroporto de Vitória - SBVT | [5 empty] | SINAPI - FEV 2014
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO - VTMN
Item: 03 | #REF! | [5 empty] | Unidade m²
EQUIPAMENTO | Unid. | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPROD | PROD | IMPROD
[6 empty] | (A) TOTAL | 0
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | QUANTIDADE | SALÁRIO BASE | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (B1) TOTAL | 0
(B2)ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 110.7% |  |  |  | 0
|  |  |  | (B) TOTAL MDO (B1+B2) |  |  | 0
MATERIAIS |  |  |  | UNID | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
PISO EM CONCRETO 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. |  |  | 74138/002 | m² | 1 | 31.152 | 31.152
[6 empty] | (C) TOTAL | 31.152
TRANSPORTE |  |  | DTM | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (D)TOTAL | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) | [5 empty] | R$ | 31.152
BONIFICAÇÃO |  |  | 26.23% |  |  | R$ | 8.17
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | R$ | 39.322
Engenheiro Civil - LUÍS FERNANDO DIAS - Responsável Técnico - CREA-RJ 1985100024
Observações: O preço unitário total, inclui todos os custos diretos e indiretos

## 3.3 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS
TÍTULO: | [5 empty] | Data Base
#REF! | [5 empty] | 2014-02-01
Órgão: Infraero - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Local: Aeroporto de Vitória - SBVT | [5 empty] | SINAPI - FEV 2014
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO - VTMN
Item 3.3 | #REF! | [5 empty] | Unidade m²
EQUIPAMENTO | Unid. | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPROD | PROD | IMPROD
[6 empty] | (A) TOTAL | 0
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | QUANTIDADE | SALÁRIO BASE | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (B1) TOTAL | 0
(B2)ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 110.7% |  |  |  | 0
|  |  |  | (B) TOTAL MDO (B1+B2) |  |  | 0
MATERIAIS |  |  |  | UNID | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
PISO EM LADRILHO HIDRAULICO TIPO PODOTÁTIL DE ALERTA, 20X20CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM |  |  | 73629 | m² | 1 | 42.61 | 42.61
[6 empty] | (C) TOTAL | 42.61
TRANSPORTE |  |  | DTM | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (D)TOTAL | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) | [5 empty] | R$ | 42.61
BONIFICAÇÃO |  |  | 26.23% |  |  | R$ | 11.18
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | R$ | 53.79
Engenheiro Civil - LUÍS FERNANDO DIAS - Responsável Técnico - CREA-RJ 1985100024
Observações: O preço unitário total, inclui todos os custos diretos e indiretos

## 3.4 (hidden)
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE PREÇOS
TÍTULO: | [5 empty] | Data Base
#REF! | [5 empty] | 2014-02-01
Órgão: Infraero - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Local: Aeroporto de Vitória - SBVT | [5 empty] | SINAPI - FEV 2014
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO - VTMN
Item: 3.4 | #REF! | [5 empty] | Unidade m²
EQUIPAMENTO | Unid. | QUANT | UTILIZAÇÃO |  | CUSTO OPERACIONAL |  | CUSTO HORÁRIO
|  |  | PROD | IMPROD | PROD | IMPROD
CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL TIPO MERCEDES 142HP LK-1214 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO) cod 1133 | h | 0.01 | 37.81 |  |  |  | 0.3781
RETROESCAVADEIRA C/ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 75HP C/CONVERSOR DE TORQUE (INCL MANUTENCAO/OPERACAO E COMBUSTÍVEL) cod 6044 | h | 0.0005 | 83.16 |  |  |  | 0.04158
[6 empty] | (A) TOTAL | 0.41968
MÃO DE OBRA |  |  |  | UNID | QUANTIDADE | SALÁRIO BASE | CUSTO HORÁRIO
|  |  |  | PROD | IMPROD
Encarregado geral |  |  | 4083 | h | 0.05 | 12.38 | 0.619
Servente |  |  | 6127 | h | 0.25 | 4.01 | 1.0025
Pedreiro |  |  | 4750 | h | 0.05 | 5.51 | 0.2755
[6 empty] | (B1) TOTAL | 1.897
(B2)ENCARGOS SOCIAIS |  |  | 110.7% |  |  |  | 2.1
|  |  |  | (B) TOTAL MDO (B1+B2) |  |  | 3.997
MATERIAIS |  |  |  | UNID | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (C) TOTAL | 0
TRANSPORTE |  |  | DTM | UNIDADE | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
|  |  |  | PROD | IMPROD
[6 empty] | (D)TOTAL | 0
PREÇO UNITÁRIO TOTAL (A) + (B) + (C) + (D) | [5 empty] | R$ | 4.4167
BONIFICAÇÃO |  |  | 26.23% |  |  | R$ | 1.16
CUSTO UNITÁRIO TOTAL | [5 empty] | R$ | 5.5767
Engenheiro Civil - LUÍS FERNANDO DIAS - Responsável Técnico - CREA-RJ 1985100024
Observações: O preço unitário total, inclui todos os custos diretos e indiretos

## BDI (hidden)
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE BDI - ANEXO III DA NT nº. 57/CNCG/EPOE/LCNS/CCCE-3/2012
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | %
A | GRUPO A | 6.07%
1 | Administração Central | 5.5%
2 | Riscos | 0.57%
B | GRUPO B | 9.9%
3 | Seguro de Risco de Engenharia | 0.6%
4 | Garantia | 0.21%
5 | Lucro Bruto | 8.5%
6 | Despesas Financeiras | 0.59%
C | GRUPO C | 7.65%
7 | PIS | 0.65%
8 | COFINS | 3%
9 | ISS | 4%
BDI | BDI = ((1+A)x(1+B)/(1-C))-1)*100 | 26.23%
ISS adotado conforme artigo de Lei da Prefeitura Municipal de Vitória/ES.

## Enc_Sociais (hidden)
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS - HORISTA
ANEXO I DA NT nº. 57/CNCG/EPOE/LCNS/CCCE-3/2012
ENCARGOS SOCIAIS
GRUPO A |  | %
01 | INSS | 20%
02 | SESI ou SESC | 1.5%
03 | SENAI ou SENAC | 1%
04 | INCRA | 0.2%
05 | Salário Educação | 2.5%
06 | FGTS | 8%
07 | Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS | 3%
08 | SEBRAE | 0.6%
09 | SECONCI | 1%
| Total do Primeiro Grupo | 37.8%
GRUPO B
10 | Férias | 10%
11 | Abono constitucional de Férias | 3.33%
12 | Auxílio Doença | 1.67%
13 | Licença Paternidade | 0.03%
14 | Faltas Legais | 0.33%
15 | Acidentes de Trabalho | 0.4%
16 | Aviso Prévio Trabalhado | 1.86%
17 | 13° Salário | 10%
18 | Descanso Semanal Remunerado | 20%
| Total do Segundo Grupo | 47.62%
GRUPO C
19 | Aviso Prévio Indenizado | 2.05%
20 | Indenização Adicional | 0.1%
21 | Indenização de FGTS | 4.32%
| Total do Terceiro Grupo | 6.47%
GRUPO D
22 | Incidência do Grupo A sobre os itens do Grupo B | 18%
| Total do quarto grupo | 18%
GRUPO E
23 | Incidência do Grupo A sobre o item 19 do Grupo B | 0.77%
| Total do quinto grupo | 0.77%
| TOTAL GERAL ENCARGOS SOCIAIS | 110.7%

## cronograma (hidden)
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
| EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | #REF!
| SUPERINTENDÊNCIA DO AEROPORTO DE VITÓRIA - SBVT | DATA: 31/03/2014
|  | INÍCIO: |  | TÉRMINO:
| GERENCIA DE MANUTENÇÃO | PRAZO: 28 DIAS |  | Nº. VT.01/202.98/40331.00
|  | Prep.: Engº. Luís Fernando |  | Ver.:
|  | R$ TOTAL | 1º SEMANA | 2º SEMANA | 3º SEMANA | 4º SEMANA
I | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E DA EQUIPE DE PAVIMENTAÇÃO | #REF! | 50% |  |  | 50%
|  |  | #REF! |  |  | #REF!
II | #REF! | #REF! | 50% | 50%
|  |  | #REF! | #REF!
III | #REF! | #REF! |  | 50% | 50%
|  |  |  | #REF! | #REF!
IV | #REF! | #REF! |  |  | 50% | 50%
| INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | #REF! | #REF!
| TOTAL GERAL | #REF!
| VALORES EM % |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALORES COM BDI 26,23% | 95964.675 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALORES EM % acumulado |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALORES EM REAIS |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| VALORES EM REAIS acumulado |  | #REF! | #REF! | #REF! | 95964.675
OBS: O PAGAMENTO SERÁ EXECUTADO APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS E ACEITO PELA FISCALIZAÇÃO INFRAERO.