## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Lavagem de Fachada Envidraçada MGI/ES | SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo SBC - 03/2026 - Espírito Santo ORSE - 01/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará IOPES - 12/2025 - Espírito Santo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte EMOP - 02/2026 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 02/2026 - Rio de Janeiro | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS
1 | Lavagem e Limpeza de Vidros de Fachada | 100,00% 94.172,48 | 50,00% 47.086,24 | 50,00% 47.086,24
1.1 | Mobilização, montagem, testes de segurança e desmontagem de balançim elétrico tipo monolança para limpeza de fachada. Inclui transporte (ida e volta), equipe técnica de montagem, inspeção dos pontos de ancoragem (ABNT NBR 16325, NR-18.15) e fornecimento de materiais de fixação consumíveis. Considera pontos de ancoragem pré-existentes na cobertura. | 100,00% 2.962,48 | 50,00% 1.481,24 | 50,00% 1.481,24
1.2 | Lavagem e limpeza de vidros da fachada externa e interna de edificação com altura máxima de 35 m (10 pavimentos), utilizando balançim elétrico monolança. Execução por limpadores de fachada qualificados com treinamento NR-35 obrigatório. Inclui fornecimento de materiais de limpeza profissionais (detergente, rodo, microfibra), equipamento de acesso motorizado (balançim elétrico com operação) e dispositivos de segurança individual e coletiva (NR-35, NR-18, NR-06). Produtividade adotada: 80 m²/dia por equipe. Critério de medição: m² de fachada limpa (face interna e externa), atestada por vistoria. | 100,00% 91.210,00 | 50,00% 45.605,00 | 50,00% 45.605,00
Porcentagem |  |  | 50,0% | 50,0%
Custo |  |  | 47.086,24 | 47.086,24
Porcentagem Acumulado |  |  | 50,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 47.086,24 | 94.172,48
_______________________________________________________________ SRA-ES Setor de Engenharia