## Orçamento Sintético
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. |  | Encargos Sociais
|  |  | Recuperação de juntas de dilatação — manutenção preventiva e corretiva no Edifício Sede MGI/ES — Vitória/ES | SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo SBC - 05/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 01/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 03/2026 - Rio de Janeiro |  | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Orçamento Sintético
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO |  | 1 |  | 2485.45 | 2485.45 | 7.817%
1.1 | SRAES-JUNTAS-001 | Próprio | Mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos | un | 1 | 1599.16 | 1998.95 | 1998.95 | 6.287%
1.2 | SRAES-JUNTAS-002 | Próprio | Isolamento e sinalização de áreas de risco na projeção da fachada com fita zebrada fixada em estrutura | m | 50 | 7.79 | 9.73 | 486.5 | 1.53%
2 |  |  | ACESSO EM ALTURA E SEGURANÇA DO TRABALHO |  | 1 |  | 12336.65 | 12336.65 | 38.8%
2.1 | SRAES-JUNTAS-003 | Próprio | Locação de andaime suspenso ou balancim manual, incluindo cabos e contrapesos | mês | 2 | 770 | 962.5 | 1925 | 6.055%
2.2 | SRAES-JUNTAS-004 | Próprio | Instalação, montagem e desmontagem de linha de vida temporária para balancim | un | 1 | 5449.32 | 6811.65 | 6811.65 | 21.42%
2.3 | SRAES-JUNTAS-005 | Próprio | Fornecimento de Kit EPI completo para trabalho em altura | cj | 4 | 450 | 562.5 | 2250 | 7.077%
2.4 | SRAES-JUNTAS-006 | Próprio | Exames médicos e treinamento NR-35 para equipe de trabalho no balancim | un | 4 | 270 | 337.5 | 1350 | 4.246%
3 |  |  | INSPEÇÃO, DIAGNÓSTICO E MAPEAMENTO |  | 1 |  | 3294.25 | 3294.25 | 10.36%
3.1 | SRAES-JUNTAS-007 | Próprio | Inspeção técnica de patologias e juntas de dilatação na fachada | m | 285 | 6.44 | 8.05 | 2294.25 | 7.216%
3.2 | SRAES-JUNTAS-008 | Próprio | Relatório técnico de diagnóstico e mapeamento das juntas | un | 1 | 800 | 1000 | 1000 | 3.145%
4 |  |  | RECUPERAÇÃO DAS JUNTAS DE DILATAÇÃO |  | 1 |  | 12484.62 | 12484.62 | 39.27%
4.1 | SRAES-JUNTAS-009 | Próprio | Remoção estritamente manual de selante elastomérico antigo e limpeza | m | 86 | 18.76 | 23.45 | 2016.7 | 6.343%
4.2 | SRAES-JUNTAS-010 | Próprio | Recomposição e regularização de bordas de junta de dilatação com argamassa polimérica de reparo | m | 86 | 50.77 | 63.46 | 5457.56 | 17.17%
4.3 | SRAES-JUNTAS-011 | Próprio | Selagem de junta de dilatação com selante poliuretano (PU), seção 20x10 mm, incluindo fundo de junta (Ø 25mm) e primer | m | 86 | 46.61 | 58.26 | 5010.36 | 15.76%
5 |  |  | ENCERRAMENTO |  | 1 |  | 1193.1 | 1193.1 | 3.753%
5.1 | SRAES-JUNTAS-012 | Próprio | Emissão de Laudo Técnico Final atestando os serviços de recuperação das juntas, emitido pelo Engenheiro responsável com ART | un | 1 | 954.48 | 1193.1 | 1193.1 | 3.753%
[5 empty] | Total sem BDI |  | 25435.9
[5 empty] | Total do BDI |  | 6358.17
[5 empty] | Total Geral |  | 31794.07
_______________________________________________________________ Luis Fernando Setor de Engenharia