## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Substituição de Insulfilm do Edifício Sede MGI/ES | SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo SBC - 05/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo ORSE - 02/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 03/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo FDE - 04/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás AGETOP RODOVIARIA - 12/2025 - Goiás CAEMA - 12/2019 - Maranhão EMBASA - 06/2025 - sem_encargos CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte COMPESA - 07/2024 - Pernambuco EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 04/2026 - Rio de Janeiro | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS | 45 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E SEGURANÇA | 100,00% 2.774,50 | 100,00% 2.774,50
2 | PREPARO DE SUPERFÍCIE (REMOÇÃO) | 100,00% 26.400,00 | 10,00% 2.640,00 | 50,00% 13.200,00 | 40,00% 10.560,00
3 | APLICAÇÃO DE NOVA PELÍCULA | 100,00% 128.450,00 | 10,00% 12.845,00 | 50,00% 64.225,00 | 40,00% 51.380,00
4 | SERVIÇOS FINAIS | 100,00% 13.675,00 |  |  | 100,00% 13.675,00
Porcentagem |  |  | 10,66% | 45,2% | 44,14%
Custo |  |  | 18.259,50 | 77.425,00 | 75.615,00
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,66% | 55,86% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 18.259,50 | 95.684,50 | 171.299,50
_______________________________________________________________ SRA-ES Setor de Engenharia