## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Pintura do Edifício Sede e Anexo MGI/ES, Estacionamento Princesa Isabel e Anexo da Vila Rubim | SINAPI - 04/2026 - Espírito Santo SBC - 05/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 01/2026 - Espírito Santo ORSE - 03/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 03/2026 - Espírito Santo SIURB - 01/2026 - São Paulo SIURB INFRA - 01/2026 - São Paulo SUDECAP - 01/2026 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo FDE - 04/2026 - São Paulo EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro SCO - 04/2026 - Rio de Janeiro | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E APOIO OPERACIONAL DAS TRÊS FRENTES | 100,00% 12.786,63 | 50,00% 6.393,32 |  | 50,00% 6.393,32
2 | EDIFÍCIO SEDE E ANEXO DO MGI | 100,00% 286.937,41 | 33,00% 94.689,35 | 34,00% 97.558,72 | 33,00% 94.689,35
3 | ESTACIONAMENTO DA PRINCESA ISABEL | 100,00% 46.192,48 |  | 50,00% 23.096,24 | 50,00% 23.096,24
4 | ANEXO DA VILA RUBIM | 100,00% 12.421,80 | 100,00% 12.421,80
Porcentagem |  |  | 31,68% | 33,67% | 34,65%
Custo |  |  | 113.504,46 | 120.654,95 | 124.178,90
Porcentagem Acumulado |  |  | 31,68% | 65,35% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 113.504,46 | 234.159,41 | 358.338,32
_______________________________________________________________ SRA-ES Setor de Engenharia