## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Impermeabilização da cisterna subsolo da garagem do Edifício Sede MGI/ES | SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo SBC - 03/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo ORSE - 01/2026 - Sergipe SEDOP - 03/2026 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará SETOP - 01/2026 - Minas Gerais IOPES - 12/2025 - Espírito Santo CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo AGESUL - 01/2026 - Mato Grosso do Sul CAERN - 01/2026 - Rio Grande do Norte EMOP - 02/2026 - Rio de Janeiro DERPR - 08/2025 - Paraná SCO - 02/2026 - Rio de Janeiro | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 15 DIAS | 30 DIAS
1 | SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÕES DA CISTERNA | 100,00% 47.508,76 | 50,00% 23.754,38 | 50,00% 23.754,38
Porcentagem |  |  | 50,0% | 50,0%
Custo |  |  | 23.754,38 | 23.754,38
Porcentagem Acumulado |  |  | 50,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 23.754,38 | 47.508,76
_______________________________________________________________ SRA-ES Setor de Engenharia