## Cronograma
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| Impermeabilização da marquise do Anexo ao Edifício Sede MGI/ES | SINAPI - 02/2026 - Espírito Santo SBC - 03/2026 - Espírito Santo SICRO3 - 10/2025 - Espírito Santo IOPES - 12/2025 - Espírito Santo CPOS/CDHU - 01/2026 - São Paulo FDE - 01/2026 - São Paulo EMOP - 02/2026 - Rio de Janeiro SCO - 02/2026 - Rio de Janeiro | 25,0% |  | Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E MOBILIZAÇÃO | 100,00% 3.887,96 | 100,00% 3.887,96
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 100,00% 18.561,29 | 50,00% 9.280,65 | 50,00% 9.280,65
3 | ADEQUAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL | 100,00% 2.129,95 |  | 100,00% 2.129,95
4 | INFRAESTRUTURA DE CFTV E ELÉTRICA | 100,00% 37.337,57 | 20,00% 7.467,51 | 20,00% 7.467,51 | 60,00% 22.402,54
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO SOBRE A LAJE (MARQUISE) | 100,00% 40.567,50 |  | 100,00% 40.567,50
6 | REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA | 100,00% 18.128,23 |  |  | 100,00% 18.128,23
7 | LIMPEZA FINAL | 100,00% 4.413,01 |  |  | 100,00% 4.413,01
Porcentagem |  |  | 16,51% | 47,55% | 35,95%
Custo |  |  | 20.636,11 | 59.445,60 | 44.943,78
Porcentagem Acumulado |  |  | 16,51% | 64,05% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 20.636,11 | 80.081,71 | 125.025,51
_______________________________________________________________ SRA-ES Setor de Engenharia